## Plano Ação
Município Filtro | Município | Data de Entrega Final | Atividade | Responável | Plano de Ação | Evolução | Status Atual | Data Estimada | Data de Conclusão
BRANQUINHA | BRANQUINHA | - | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2025-10-17
BRANQUINHA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
BRANQUINHA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | -
BRANQUINHA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | -
BRANQUINHA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-17
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-31
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | -
BRANQUINHA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2025-10-17
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2025-10-31
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
BRANQUINHA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Pendente | 2025-11-07
BRANQUINHA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
BRANQUINHA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | -
BRANQUINHA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | -
CAMPESTRE | CAMPESTRE | 2026-03-09 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2026-01-07
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2026-01-23 | 2026-01-26
CAMPESTRE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
CAMPESTRE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2026-01-23
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAMPESTRE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2026-01-23
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAMPESTRE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-21 | 2026-02-06
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-05
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAMPESTRE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2026-01-23 | 2026-01-26
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-28 | 2026-03-04
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAMPESTRE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-12-05 | 2026-03-09
CAMPESTRE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-19
CAMPESTRE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAMPESTRE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-12-26
CHÃ PRETA | CHÃ PRETA |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
CHÃ PRETA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) | IBATEGUARA (Canastra) |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) | IBATEGUARA (Canastra) - Projeto HH |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-10 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-31 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-10 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-31 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-18 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-18 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-02-05 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
IBATEGUARA (Canastra) |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
JACUÍPE | JACUÍPE | 2026-08-28 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 50% | Pendente | 2026-04-17
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 50% | Pendente | 2026-05-01
JACUÍPE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JACUÍPE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17
JACUÍPE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-10
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-24
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-28
JACUÍPE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-10
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-24
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-28
JACUÍPE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-24
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-07
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-28
JACUÍPE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 50% | Pendente | 2026-05-01
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-14
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-28
JACUÍPE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-07
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-21
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-08-28
JACUÍPE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-28
JUNDIÁ | JUNDIÁ | 2025-10-13 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2025-10-09
JUNDIÁ |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05
JUNDIÁ |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05
JUNDIÁ |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-10
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05
JUNDIÁ |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2025-10-09
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2025-10-13
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05
JUNDIÁ |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-10-13
JUNDIÁ |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21
JUNDIÁ |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-12-05
JUNDIÁ |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-12-05
MATRIZ DE CAMARAGIBE | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2025-11-28 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-11-28
MATRIZ DE CAMARAGIBE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-11-28
PAULO JACINTO | PAULO JACINTO | 2026-06-05 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-07 | -
PAULO JACINTO |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-14 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-28 | -
PAULO JACINTO |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
PAULO JACINTO |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente |  | -
PAULO JACINTO |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
PAULO JACINTO |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-07 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente |  | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
PAULO JACINTO |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | 2026-03-24 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-07 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente |  | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
PAULO JACINTO |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
PAULO JACINTO |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-28 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
PAULO JACINTO |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
PAULO JACINTO |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 2025-10-31 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2025-10-10
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2025-10-10
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Pendente | 2025-10-24
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | 2025-10-31
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | 2025-10-31
PORTO CALVO | PORTO CALVO | 2025-10-31 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO CALVO |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2025-10-10
PORTO CALVO |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Pendente | 2025-10-10
PORTO CALVO |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2025-10-17
PORTO CALVO |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | 2025-10-31
PORTO CALVO |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | 2025-10-31
CAPELA | CAPELA | 2025-12-26 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAPELA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
CAPELA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | 2025-10-24
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2025-10-20
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAPELA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Pendente | 2025-10-24
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2025-10-20
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAPELA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2025-11-14 | 2025-12-15
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAPELA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-21 | 2025-11-25
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
CAPELA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-11-28 | 2025-12-15
CAPELA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12
CAPELA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-12-26
CAPELA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-12-26
COLÔNIA LEOPOLDINA | COLÔNIA LEOPOLDINA | 2025-11-28 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-11-28
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) | IBATEGUARA (Sede) | 2025-11-28 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
IBATEGUARA (Sede) |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 100% | Pendente
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA (Sede) |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-11-28
IBATEGUARA (Sede) |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2025-11-28
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) | UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES (Rocha Cavalcante) |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO | NOVO LINO | 2026-09-18 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
NOVO LINO |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-07
NOVO LINO |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-14
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18
NOVO LINO |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
NOVO LINO |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-14
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18
NOVO LINO |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-28
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18
NOVO LINO |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18
NOVO LINO |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-28
NOVO LINO |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-11
NOVO LINO |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-18
NOVO LINO |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-09-18
TAQUARANA | TAQUARANA | 2026-10-09 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 50% | Concluído | 2026-04-17
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 50% | Pendente | 2026-05-01
TAQUARANA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
TAQUARANA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-11-14 | -
TAQUARANA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-07
TAQUARANA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-11-14 | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09
TAQUARANA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
TAQUARANA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-11-14 | -
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09
TAQUARANA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-11-14 | -
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-04
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09
TAQUARANA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 50% | Pendente | 2026-05-01
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-25
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09
TAQUARANA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-18
TAQUARANA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02
TAQUARANA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-09
TAQUARANA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-09
PASSO DE CAMARAGIBE | PASSO DE CAMARAGIBE | 2026-02-27 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-07
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-02-06
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-02-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da aprovação do projeto básico | 0% | Pendente | 2025-11-07
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-06
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-02-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-02-20 | 2026-02-13
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-06
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Pendente | 2026-02-27 | 2026-03-06
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-03-20
PASSO DE CAMARAGIBE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-03-20
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) | PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2025-10-17 | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 0% | Pendente | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente
PORTO DE PEDRAS (Tatuamunha) |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES | JOAQUIM GOMES |  | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Batimétrico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente
JOAQUIM GOMES |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente
PINDOBA | PINDOBA | 2026-05-01 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | 2026-03-30
PINDOBA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-02-13 | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PINDOBA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | 2026-03-30
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | #VALUE! | 2026-04-10
PINDOBA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | #VALUE! | 2026-04-17
PINDOBA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | #VALUE! | 2026-05-01
JACUÍPE | CANAFÍSTULA I | 2026-05-15 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
JACUÍPE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-10 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-17 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JACUÍPE | CANAFÍSTULA II | 2026-05-22 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
JACUÍPE |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-17 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-24 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
JACUÍPE |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
IBATEGUARA |  | ROÇADINHO | Área de Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  | Alterações de Layouts e Tipo de Captação | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
IBATEGUARA |  |  | Batimetria | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Definir Tipo de Captação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo Hidrogeológico e Perfilagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  | Prejeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
IBATEGUARA |  |  |  | VERDE / CASAL | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  |  | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
Formulas:
Data Estimada = [Data Estimada, row above]+14
Data Estimada = [Data Estimada, row below]
Note on I48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Compatibilização com a topografia será enviada até dia 09/01/2026
Note on G60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on K60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Condicionado ao envio da compatibilização da Batimetria e Topografia.
Note on G70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on K70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Condicionado ao envio da compatibilização da Batimetria e Topografia.
Note on G74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on K78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Condicionado ao envio da Sondagem.
Note on G81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL. Definida alteração do tipo e local da captação em 24/03/2026
Note on G358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G720: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G730: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.
Note on G738: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Liberada a elaboração do PROJETO EXECUTIVO em reunião dia 09/12/2025, mesmo sem a aprovação do projeto básico pela CASAL.