## Plano Ação
Município Filtro | Município | Unidade | Data de Entrega Final | Atividade | Responável | Plano de Ação | Evolução | Status Atual | Data Estimada | Data de Conclusão | OBSERVAÇÕES
CAPELA - SEDE | CAPELA - SEDE | ETE Capela | - | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Sendo avaliado a elaboração de um novo projeto, pois a área está invadida e não tem prazo para remoção e liberação para execução do projeto.
CAPELA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE | CAPELA - SEDE | ETE Capela (Projeto HH) | 2026-04-24 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Sendo avaliado a elaboração de um novo projeto, pois a área está invadida e não tem prazo para remoção e liberação para execução do projeto.
CAPELA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-16 | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-16 | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-10 | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-04-24
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-15
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA | CAPELA - SANTA EFIGÊNIA | ETE Santa Efigênia | 2026-05-29 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-16 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-30 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-16 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-30 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-16 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-30 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-13 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-10 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-05-01
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-15
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-29
CAPELA - SANTA EFIGÊNIA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-29 | 2026-06-12
COLÔNIA LEOPOLDINA | COLÔNIA LEOPOLDINA | ETE Colônia Leopoldina | 2026-02-27 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 80% | Pendente | 2026-02-27 | 2026-05-08
COLÔNIA LEOPOLDINA | COLÔNIA LEOPOLDINA | EEE Final - Colônia Leopoldina | 2026-03-27 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Área da EEE Final definida dia 07/01/2026, pendente de sondagem.
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-01-23 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-01-23 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
COLÔNIA LEOPOLDINA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
PORTO CALVO | PORTO CALVO | ETE Porto Calvo | 2026-05-29 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Projeto finalizado parcialmente. Falta sondagem e a área é inacessível, pois o proprietário não permite acesso.
PORTO CALVO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-05-15
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-22
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-29 | 2026-06-05
PORTO CALVO | PORTO CALVO | EEE Final - Porto Calvo | 2026-04-24 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Projeto finalizado parcialmente. Falta sondagem e a área é inacessível, pois o proprietário não permite acesso.
PORTO CALVO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-20 | 2026-05-08
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-20 | 2026-05-08
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-27 | 2026-05-15
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-01
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | 2026-05-22
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-29
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
PORTO CALVO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-06-12
JOAQUIM GOMES | JOAQUIM GOMES | ETE Joaquim Gomes | 2026-07-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 50% | Pendente | 2026-04-24 | - | Projeto finalizado parcialmente. Falta definição sobre alterações do projeto entregue e sondagens.
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 50% | Pendente | 2026-04-24 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 50% | Pendente | 2026-04-24 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-05-15 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
JOAQUIM GOMES | JOAQUIM GOMES | EEE Final - Joaquim Gomes | 2026-07-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
JOAQUIM GOMES |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE | MATRIZ DE CAMARAGIBE | ETE Matriz de Camaragibe | 2026-05-01 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-05-01
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-08
MATRIZ DE CAMARAGIGE | MATRIZ DE CAMARAGIBE | EEE Final - Matriz de Camaragibe | 2026-05-08 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-05-30
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-24 | 2026-05-08
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIGE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE | UNIÃO DOS PALMARES - SEDE | ETE União dos Palmares | - | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | - | Pendente de discussão e possíveis ajustes de projeto.
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | 2026-04-10
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | 2026-04-17
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 100% | Concluído | - | 2026-04-24
UNIÃO DOS PALMARES - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 50% | Pendente | - | 2026-05-01
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE | UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE | ETE Rocha Cavalcante | 2026-03-06 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - ROCHA CAVALCANTE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-03-06 | 2026-05-01
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ | UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ | ETE Timbó | 2026-03-13 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - TIMBÓ |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-05-01
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE | UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE | ETE Várzea Grande | 2026-07-18 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-30 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-13 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-27 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-06 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
UNIÃO DOS PALMARES - VARZEA GRANDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | ETE São Luís do Quitunde | 2026-05-15 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | 2026-05-15
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | 2026-05-15
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-22
SÃO LUÍS DO QUITUNDE | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | EEE Final São Luís do Quitunde | 2026-10-09 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
SÃO LUÍS DO QUITUNDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
IBATEGUARA - SEDE | IBATEGUARA - SEDE | ETE Ibateguara | 2026-07-10 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
IBATEGUARA - SEDE | IBATEGUARA - SEDE | EEE Final Ibateguara | 2026-07-10 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
IBATEGUARA - CANASTRA | IBATEGUARA - CANASTRA | ETE Canastra | 2026-07-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
IBATEGUARA - CANASTRA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO | IBATEGUARA - ROÇADINHO | ETE Roçadinho | 2026-07-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-05-15 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
IBATEGUARA - ROÇADINHO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
JUNDIÁ | JUNDIÁ | ETE Jundiá | 2026-07-10 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-05-08
JUNDIÁ |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-04-27
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-11
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-25
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-04-27
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-11
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-25
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-24 | 2026-04-27
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-05-11
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-22 | 2026-05-25
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-08
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-19
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-29
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-12
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-26
JUNDIÁ |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-10
JUNDIÁ | JUNDIÁ | EEE Final Jundiá | 2026-06-05 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | - | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
JUNDIÁ |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
JACUÍPE - SEDE | JACUÍPE - SEDE | ETE Jacuípe | 2026-07-18 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Concluído | 2026-05-15 | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-17 | 2026-04-27
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-11
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-25
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-04-17 | 2026-04-27
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-11
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-25
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-04-27
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-11
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-25
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Concluído | 2026-05-15
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-30
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-13
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-27
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-06
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-20
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-04
JACUÍPE - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-18
JACUÍPE - CANAFÍSTULA | JACUÍPE - CANAFÍSTULA | ETE Canafístula | 2026-07-18 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-30 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-13 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-27 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-06 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
JACUÍPE - CANAFÍSTULA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
PAULO JACINTO | PAULO JACINTO | ETE Paulo Jacinto | 2026-08-08 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-27 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-11 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-25 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
PAULO JACINTO | PAULO JACINTO | EEE Final Paulo Jacinto | 2026-08-08 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-27 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-11 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-25 | -
PAULO JACINTO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
ANADIA - TABOLEIRO | ANADIA - TABOLEIRO | ETE Taboleiro | 2026-07-24 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-04
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-05-18
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-22 | 2026-06-01
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-04
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-05-18
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-22 | 2026-06-01
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-01 | 2026-05-08
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-15 | 2026-05-22
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-29 | 2026-06-05
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-22
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-03
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-12
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-10
ANADIA - TABOLEIRO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-24
NOVO LINO | NOVO LINO | ETE Novo Lino | 2026-08-22 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
NOVO LINO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-01 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-07-11 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-25 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
NOVO LINO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
NOVO LINO | NOVO LINO | EEE Final Novo Lino | 2026-08-22 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
NOVO LINO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-04-24 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-04 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-18 | -
NOVO LINO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-01 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-07-11 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-25 | -
NOVO LINO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
NOVO LINO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
CAMPESTRE | CAMPESTRE | ETE Campestre | 2026-08-28 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
CAMPESTRE | CAMPESTRE | EEE Final Campestre | 2026-08-14 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-22 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
CAMPESTRE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
CHÃ PRETA | CHÃ PRETA | ETE Chã Preta | 2026-05-29 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-17 | 2026-05-05
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-05-15
CHÃ PRETA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-05-29
CHÃ PRETA | CHÃ PRETA | EEE Final Chã Preta | 2026-07-31 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-05-08 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
CHÃ PRETA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
FELIZ DESERTO | FELIZ DESERTO | ETE Feliz Deserto | 2026-06-05 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-04-24 | 2026-05-05
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-05-22
FELIZ DESERTO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-05
FELIZ DESERTO | FELIZ DESERTO | EEE Final Feliz Deserto | 2026-07-31 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
FELIZ DESERTO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
MARIBONDO - SEDE | MARIBONDO - SEDE | ETE Maribondo | 2026-09-19 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-01 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-15 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
MARIBONDO - SEDE | MARIBONDO - SEDE | EEE Final Maribondo | 2026-09-19 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-03-13 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-01 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-15 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
MARIBONDO - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
MARIBONDO - MATA VERDE | MARIBONDO - MATA VERDE | ETE Mata Verde | 2026-09-19 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-01 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-15 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-08 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
MARIBONDO - MATA VERDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE | TANQUE D'ARCA - SEDE | ETE Tanque D'Arca | 2026-06-20 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-10 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-10 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-01 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-15 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-02 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-16 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-30 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-09 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-23 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-06 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE | TANQUE D'ARCA - SEDE | EEE Final Tanque D'Arca | 2026-07-31 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-13 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-02-20 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-05 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-06-12 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-06-26 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
TANQUE D'ARCA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA | TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA | ETE Vila Aparecida | 2026-06-20 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | 2026-03-20 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-27 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-06 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-04-17 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-05-02 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-16 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-30 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-05-09 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-23 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-06-06 | -
TANQUE D'ARCA - VILA APARECIDA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-20 | -
BRANQUINHA | BRANQUINHA | ETE Branquinha | 2026-10-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-15 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
BRANQUINHA | BRANQUINHA | EEE Final Branquinha | 2026-10-03 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-03 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-10 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-15 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
BRANQUINHA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
PINDOBA | PINDOBA | ETE Pindoba | 2026-10-10 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
PINDOBA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
PINDOBA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-22 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
PINDOBA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
PINDOBA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
PINDOBA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
PINDOBA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
PINDOBA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-10 | -
TAQUARANA - SEDE | TAQUARANA - SEDE | ETE Taquarana | 2026-10-17 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-17 | -
TAQUARANA - SEDE | TAQUARANA - SEDE | EEE Final Taquarana | 2026-10-17 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | 2026-04-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-06-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-17 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-24 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
TAQUARANA - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-17 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE | TAQUARANA - LAGOA GRANDE | ETE Lagoa Grande | 2026-10-17 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
TAQUARANA - LAGOA GRANDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-17 | -
TAQUARANA - PORTEIRA | TAQUARANA - PORTEIRA | ETE Porteira | 2026-10-17 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-29 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
TAQUARANA - PORTEIRA |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-17 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO | TAQUARANA - PAU DO DESCANSO | ETE Pau do Descanso | 2026-10-16 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - PAU DO DESCANSO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ | TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ | ETE André Quecé | 2026-10-16 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - ANDRÉ QUECÉ |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS | TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS | ETE Olho D'Água Luís Carlos | 2026-10-30 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - OLHO D'ÁGUA LUÍS CARLOS |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-30 | -
TAQUARANA - SALGADO | TAQUARANA - SALGADO | ETE Salgado | 2026-10-30 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - SALGADO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-30 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO | TAQUARANA - PAU AMARELO | ETE Pau Amarelo | 2026-11-13 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Pendente | 2026-08-14 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-23 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-30 | -
TAQUARANA - PAU AMARELO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-11-13 | -
MAR VERMELHO | MAR VERMELHO | ETE Mar Vermelho | 2026-10-24 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-07-27 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 0% | Pendente | 2026-05-08 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-07-31 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-07 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-05 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-19 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-03 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-12 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-26 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-10 | -
MAR VERMELHO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-24 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE | PASSO DE CAMARARIGE - SEDE | ETE Passo de Camaragibe | 2026-06-05 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-20 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-03 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-27 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-08
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-05-08
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-05-22
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-06-05
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE | PASSO DE CAMARARIGE - SEDE | EEE Final Passo de Camaragibe | 2026-10-30 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 0% | Pendente | 2026-02-20 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-05-29 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-21 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - SEDE |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-30 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO | PASSO DE CAMARARIGE - BOM DESPACHO | ETE Bom Despacho | 2026-10-30 | Área de Implantação | VERDE | Definir Área e Cotas de Chegada do Esgoto | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Alterações de Layouts e Tipo da Unidade | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Sondagens | BIANCADE | Envio dos Pontos de Sondagem | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Sondagens | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 0% | Concluído | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Estudo de Cota de Inundação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Básico | BIANCADE | Elaboração e Envio do Projeto Básico | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Básico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Área | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Definir Tipo de Unidade | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 0% | Pendente | 2026-08-14 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Estudo de Cota de Inundação | 0% | Pendente | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-04 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio do Relatório de Sondagem | 100% | Concluído | 2026-08-28 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-09-11 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-09-25 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Projeto de Estruturas | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-10-09 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-09-18 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-10-02 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Memoriais e Especificações Técnicas | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-10-16 | -
PASSO DE CAMARAGIBE - BOM DESPACHO |  |  |  | Orçamentos | BIANCADE | Envio do Orçamento (após conclusão dos projetos executivos) | 0% | Pendente | 2026-10-30 | -
Formulas:
Data Estimada = IF([Data Estimada, row above]="-","-",[Data Estimada, row above]+14)
Data Estimada = [Data Estimada, row above]+14
Data de Conclusão = [Data de Conclusão, row above]+14
Data de Conclusão = IF([Data de Conclusão, row above]="-","-",[Data de Conclusão, row above]+14)
Note on J262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta definição da alternativa.
Note on J263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta definição do Tipo de Tratamento
Note on J264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Caso o projeto já entregue seja alterado, será necessário complemento do levantamento topográfico.
Note on J265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Caso o projeto já entregue seja alterado, será necessário alteração da locação das sondagens.
Note on D817: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto trocado para EEE Campestre
Note on H929: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ETE Compacta - Falta definir tipo de tratamento.
Note on D1150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto trocado para EEE Campestre