## Resumo e Plano Ação
Município Filtro | Município | Data Prevista de Início do PE | Data de Prevista de Término do PE | Status Da ETA | Data de Entrega Final | Atividade | Responsável | Plano de Ação | Evolução | Status Atual | Data Estimada | Data de Conclusão
MATRIZ DE CAMARAGIBE | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2025-05-05 | 2025-09-12 | Pendente | 2026-04-03 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-11-14 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-12-12 | 2026-02-03
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-11-14 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-01-23
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-01-30
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-13
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-11-14 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-01-30 | 2026-03-06
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-02-06 | 2026-03-13
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-11-14 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-02-20 | 2026-03-13
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-06 | 2026-03-27
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-11-14 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-12-12 | 2026-02-03
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-06 | 2026-03-27
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-03-27 | 2026-04-17
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-01-02 | -
MATRIZ DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
CAPELA | CAPELA | 2025-05-05 | 2025-07-31 | Concluído | 2025-11-14 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
CAPELA | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
CAPELA | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | -
CAPELA | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-03
CAPELA | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
CAPELA | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26 | 2025-10-15
CAPELA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-03
CAPELA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
CAPELA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-03
CAPELA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
CAPELA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-03
CAPELA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-07
CAPELA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-03
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26 | 2025-10-15
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
CAPELA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-10-10 | 2025-11-14
CAPELA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 90% | Pendente | 2025-11-14
MAR VERMELHO | MAR VERMELHO | 2025-05-05 | 2025-09-12 | Concluído | 2025-10-31 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | 100% | Concluído | 2025-09-19
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-03
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-10
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2025-10-03
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-10
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Elétrico | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-10
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-24
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-31
MAR VERMELHO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
MAR VERMELHO | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | - | - | - | - | - | -
MAR VERMELHO | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 90% | Pendente | 2025-10-31
CAMPESTRE | CAMPESTRE | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Concluído | 2025-11-14 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | -
CAMPESTRE | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26 | 2025-10-29
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-03 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-10
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2025-10-03
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-10
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Atrasado | 2025-10-17 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-24
CAMPESTRE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-10-29
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-28
CAMPESTRE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-14
CAMPESTRE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 90% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA | IBATEGUARA | 2025-05-05 | 2025-07-31 | Concluído | 2025-10-31 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Atrasado | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-10
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Atrasado | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-10
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-10
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-17
IBATEGUARA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-09-26
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-24
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-10-31
IBATEGUARA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-11-14
IBATEGUARA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Atrasado | 2025-10-03
IBATEGUARA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 90% | Pendente | 2025-10-31
JACUÍPE | JACUÍPE | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Pendente | 2026-05-15 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
JACUÍPE | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | 2025-11-28 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Pendente | 2026-01-23 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | 2025-11-28 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-13 | 2026-04-17
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-20 | 2026-04-24
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-15
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | 2025-11-28 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-20 | 2026-04-24
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-27 | 2026-05-01
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-15
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | 2025-11-28 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-03 | 2026-05-01
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-17 | 2026-05-15
JACUÍPE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-15
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | 2025-11-28 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Pendente | 2026-01-23 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-03
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-04-17 | 2026-05-15
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-22
JACUÍPE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-05-08 | 2026-06-05
JACUÍPE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2026-02-27 | -
JACUÍPE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-15
PASSO DE CAMARAGIBE | PASSO DE CAMARAGIBE | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Concluído | 2025-12-05 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-19
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-17 | 2025-10-10
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-12-12
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-19
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-17 | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-11-28
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2026-01-21
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05 | 2026-02-06
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-19
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-17 | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-10-24 | 2025-12-08
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2026-01-21
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05 | 2026-02-06
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-11-07 | 2025-11-19
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-17 | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-14 | 2026-01-09
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-28
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-05
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-11-07
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-17 | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-10-24
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-11-28 | 2025-12-12
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 100% | Concluído | 2025-12-05 | 2026-01-21
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-19 | 2026-02-06
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-11-07
PASSO DE CAMARAGIBE | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 90% | Pendente | 2025-12-05 | 2025-01-09
TAQUARANA | TAQUARANA | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Pendente | 2026-05-06 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
TAQUARANA | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2026-01-16 | 2026-02-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-06 | 2026-04-22
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-29
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-06
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-03-06 | 2026-04-15
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-03-13 | 2026-04-22
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-06
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2026-03-20 | 2026-05-01
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-03 | 2026-05-15
TAQUARANA | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-06
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | - | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2026-01-16 | 2026-02-27
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2026-04-03 | 2026-05-06
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-13
TAQUARANA | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-04-24 | 2026-05-27
TAQUARANA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2026-02-27 | 2026-03-27
TAQUARANA | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-04-10 | 2026-05-06
JOAQUIM GOMES | JOAQUIM GOMES | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Pendente | 2026-01-09 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-10-31
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 0% | Pendente | 2025-11-07
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2025-11-21
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-28
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-09
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2025-11-21
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-28
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-09
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2025-12-12
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-26
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-09
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 0% | Pendente | 2025-10-31 | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | -
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 0% | Pendente | 2025-11-07
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 0% | Pendente | 2025-12-26
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-01-02
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-16
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 0% | Pendente | 2025-12-05
JOAQUIM GOMES | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-01-09
NOVO LINO | NOVO LINO | 2025-07-01 | 2025-12-26 | Pendente | 2026-03-06 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | 2025-12-01 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | 2025-12-01 | -
NOVO LINO | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | 2026-01-16
NOVO LINO | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2026-02-13
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-26 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-30 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-26 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-30 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 100% | Pendente | 2026-01-09 | 2026-01-27
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-01-23 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-01-30 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | - | N/A | - | -
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | 2026-01-16
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2026-02-13
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2026-01-23 | 2026-02-27
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2026-01-30 | 2026-03-06
NOVO LINO | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2026-02-13 | 2026-03-20
NOVO LINO | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Concluído | 2025-12-19 | -
NOVO LINO | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2026-01-30 | 2026-03-06
UNIÃO DOS PALMARES | UNIÃO DOS PALMARES | 2025-03-03 | 2025-07-25 | Pendente | 2026-05-29 | Área de Implantação | VERDE | Definição da área de implantação | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Alterações de Layouts e Unidades dentro da Área da ETA | VERDE | Definição de unidades que estarão dentro da área | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto, Memorial de Cálculo e Descritivo do Módulo de Tratamento (ETA) | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Concluído | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Topografia | VERDE | Envio do Levantamento Topográfico | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | As-Built | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Concluído | 2025-10-31 | 2025-11-07
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Plano de Sondagem | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Plano de Sondagem | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Pendente | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Pendente | 2025-10-31 | 2025-11-07
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2025-11-14 | 2026-04-28
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21 | 2026-05-05
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto de Layout e Implantação | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26 | 2026-06-12
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Pendente | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Pendente | 2025-10-31 | 2025-11-07
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2025-11-14 | 2026-05-08
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-11-21 | 2026-05-15
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Hidráulico e Hidromecânico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26 | 2026-06-12
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Elétrico | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Pendente | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Pendente | 2025-10-31 | 2025-11-07
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2025-12-05 | 2026-05-22
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Elétrico | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12 | 2026-05-29
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projeto Elétrico | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26 | 2026-06-12
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | LINDNER | Envio do Projeto da ETA | 100% | Pendente | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio do Projeto As-Built | 100% | Pendente | 2025-10-31 | 2025-11-07
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio dos pontos de sondagem | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Execução e envio do relatório | 100% | Concluído | - | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Envio do Projeto | 80% | Pendente | 2025-12-05 | 2026-05-22
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | VERDE | Envio da análise e avaliação | 0% | Pendente | 2025-12-12 | 2026-05-29
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Projetos Estruturais e Geotécnicos | BIANCADE | Finalização do projeto executivo com as revisões | 0% | Pendente | 2025-12-26 | 2026-06-12
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | LINDNER | Envio do Pacote Técnico | 100% | Pendente | 2025-10-03 | -
UNIÃO DOS PALMARES | [5 empty] | Pacote Técnico (Memoriais, Especificações e Orçamento) | BIANCADE | Elaboração após conclusão dos Projetos Executivos | 0% | Pendente | 2025-12-12 | 2026-05-29
Formulas:
Data Estimada = [Data Estimada, row above]+7
Data Estimada = [Data de Conclusão, row above]+23
Data de Conclusão = [Data de Conclusão, row above]+7
Note on F252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aguardando definição de projeto